## Modelo Check-list
Etapa | Atividade |  |  | Responsável | Situação | Data início | Data fim | Observações
1. Pré-Implantação | Validar contrato e escopo do cliente | Módulos para implantação | Unidade básica | Implantador/Gerente projetos
|  |  | UPA/Pronto atendimento 24 horas | Implantador/Gerente projetos
|  |  | Farmácia | Implantador/Gerente projetos
|  |  | Regulação | Implantador/Gerente projetos
|  |  | TFD | Implantador/Gerente projetos
|  |  | Faturamento | Implantador/Gerente projetos
|  |  | Laboratório | Implantador/Gerente projetos
|  |  | Epidemiologia | Implantador/Gerente projetos
|  |  | Agentes comunitários | Implantador/Gerente projetos
|  | Unidades de saúde | Unidade básica | Implantador/Gerente projetos
|  |  | UPA/Pronto atendimento 24 horas | Implantador/Gerente projetos
|  |  | CAPS | Implantador/Gerente projetos
|  |  | Atendimento domiciliar | Implantador/Gerente projetos
| Coletar informações migração | Sistema concorrente | Base de dados | Implantador/Gerente projetos
Prazo de uso do sistema atual
Analisar base e estimar prazos de migração
| Cronograma projeto | Reunião alinhamento | Apresentar cronograma | Implantador/Gerente projetos
|  | Funções | Profissionais e seus vinculos | Implantador/Gerente projetos |  |  |  | - Levantar todos os profissionaos, e suas respectivas unidades de saúde; - Seus cargos, e as permissões
|  |  | Grupos de acessos | Implantador/Gerente projetos |  |  |  | - Levantar os grupos de usuários, para futura configuração de acessos: Médicos, enfermeiros, recepcionistas, farmaceuticos e o que cada grupo poderá fazer (permissões)
|  | Especialidades e procedimentos automáticos | Cadastros > especialidades | Implantador |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rxD2ESukXnx88naXjSroiw_ZMmMyA7DqmXXd42peJpM/edit?gid=1268627996#gid=1268627996
2. Importações | Carga de dados | Unidades e profissionais | Arquivo importação xml CNES Sistema > Importações > CNES Importa/atualiza dados das unidades e profissionais | Implantador/Gerente projetos
3. Exportações | Credenciais | e-SUS | e-SUS Para envio automático de fichas para o e-SUS. Para enviar dados via API, cliente precisa gerar credenciais dentro do PEC. https://saude.ajuda.betha.cloud/novomanuais/envio-e-sus Após inserir as credenciais nas configurações do sistema | Implantador
|  | CNS | Barramento CNS Busca o paciente na Base Nacional, por meio do cadastro do cliente https://saude.ajuda.betha.cloud/novomanuais/cns Após inserir as credenciais nas configurações do sistema | Implantador
|  | BNDASAF (SI-BNAFAR) ou SIGAF (MG) | Envia os dados de movimentação farmacêutica automaticamente ao BNDASAF. https://saude.ajuda.betha.cloud/novomanuais/bndasaf/bndasaf-senha Após inserir as credenciais nas configurações do sistema | Implantador
|  | RNDS | Envia os dados de vacina automaticamente ao RNDS https://saude.ajuda.betha.cloud/saude/RNDS Após inserir as credenciais nas configurações do sistema | Implantador
4. Migração | Migração | Migração | Criação motor de migração | Migrador |  |  |  | - Migrar dados antes de iniciar uso do sistema - Caso for usar o sistema antes de migrar, é necessário alinhar com desenvolvimento antes. - Movimentação de estoque, não deve ser migrado, caso cliente já esteja utilizando sistema. - Migração de movimentação de estoque, é obrigada a rodar RECÁLCULO, e deve ser solicitado ao desenvolvimento. Saúde fly, nós fizemos a carga para Cloud. - Extensão acessar Swagger
|  |  | Homologação interna | Migrador
|  |  | Ajustes internos | Migrador
|  |  | Homologação externa | Migrador
|  |  | Ajustes externos | Migrador
|  |  | Migração produção | Migrador
| Capacitação inicial | Vídeos de treinamentos | Divulgar vídeos pré treinamento aos usuários |  |  |  |  | Esta etapa pode ser feita enquanto sistema é iniciado a migração, sugerir cliente anotar as duvidas para tirar na capacitação presencial.
5. Liberação e Acesso | Criar base do cliente no ambiente Cloud | Token liberação | Senhas Betha | Implantador/Gerente projetos |  |  |  | A liberação do Saúde Cloud, é feita via Fly Saúde, pois o sistema ainda é híbrido. https://e-gov.betha.com.br/saude/01043-037/liberacaosistema.faces Após liberar pelo Fly Saúde, acesse o Saúde Cloud (https://saude.betha.cloud/) que automaticamente o acesso será liberado no novo sistema
| Virar parâmetros Cloud | Abrir Tratamento de dados para o desenvolvimento, solicitando a virada de parâmetros para Cloud. | - Necessário para virar parâmetros - Mesmo sendo cliente novo, que não veio do fly. - Se teve migração de estoque, é OBRIGATÓRIO rodar recálculo, e deve ser informado na solicitação. - Antecedência, pois o processo pode demorar. | Implantador/Gerente projetos
| central de usuários | - Cada funcionário precisa criar seu acesso na central de usuário. - Orientar a informar CPF, para facilitar o vinculo posteriormente | https://e-gov.betha.com.br/centraldousuario/editarusuario.faces | usuário |  |  |  | https://suite.ajuda.betha.cloud/suite/central-do-usuario/cadastros
| Grupos de usuários | - Criar os grupos de usuários, na secretaria, compartilhando para as unidades | https://gerenciador-autorizacoes.plataforma.betha.cloud/ | Implantador
| Liberação aos usuários | Liberar nas unidades e secretaria, vincular aos grupos previamente criados |  | Implantador |  |  |  | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rxD2ESukXnx88naXjSroiw_ZMmMyA7DqmXXd42peJpM/edit?gid=1407731998#gid=1407731998
| Vinculo do usuário com o cadastro do profissional | cadastro > profissional > editar > vincular usuário previamente cadastrado OU opção Sem usuário para fazer vinculo em lote por CPF |  | Implantador
| APP Domiciliar e territorial | Liberação APP | Acessar liberação de sistemas https://betha.cloud/#/liberacoes/entidade e inserir o token. | Implantador
|  | Liberando usuários | Configurações > Domiciliar e territorial Realizar o vinculo do usuário na unidade | Implantador
Implantador
6. Configurações | TODAS, principalmente as listadas abaixo |  |  | Implantador
| Atendimento | SOAP ou ANAMNESE |  | Implantador
| Cliente | Validação do CPF/CNS nos cadastros |  | Implantador
| Envio de mensagens | Definir textos, especialidades e procedimentos que serão enviados SMS, e-mail ou VOICEBOT por unidade - Agendamento de especialidades, procedimentos, viagens e Agravos de notificação Configuração habilitada somente no contexto de secretaria |  | Implantador
| Exportações | - Definir instrumento de registro padrão BPA |  | Implantador
- Profissional responsável pelo faturamento da consulta
| Integrações | Todas | FATURAMENTO - NÃO DEIXAR DE CONFIGURAR | Implantador
| Regulação | Todas |  | Implantador
| Cadastro único | Configurar intgrações, caso necessário |  | Implantador
7. Cadastros | Almoxarifado | Produtos | Almoxarifado > Cadastros > Produtos Produtos migrados: é necessário revisá-los e preencher os campos obrigatórios faltantes (ícone vermelho). Caso não possua, cadastrá-los. | Implantador
|  | Centro de custos | Almoxarifado > Cadastros > Centros de custo. Caso a entidade faça o controle de estoque por centro de custo, é necessário defini-los antes de realizar as movimentações no sistema, caso não faça, não é necessário cadastrá-los. | Implantador
|  | Inventário | Almoxarifado > Inventário PÓS MIGRAÇÃO: REALIZAR O INVENTÁRIO ANTES DE INICIAR O USO DO ALMOXARIFADO E APÓS RODAR RECÁLCULO. | Implantador
Implantador
8. Treinamento | Presencial | Pegar aceite dos participantes | Capacitar os usuários, exercitando-os em base de homologação. Exercícios práticos | Implantador
9. Operação assistida | Realizar acompanhamento em todas as unidades, tirar dúvidas. | Priorizar unidades com alta demanda/UPA |  | Implantador
10. Central de ajuda | https://saude.ajuda.betha.cloud/

## Modelo Acessos
Profissional | Usuário betha | Função | Unidade | Grupo de permissão | Acesso liberado?
Profissional exemplo | 123.betha | Médico | UBS centro | Médicos UBS | Sim
Profissional exemplo 2 | 456.betha | Secretaria | Secretaria | Administrador secretaria | Não

## Modelo especialidades
Especialidade | CBO | Atendimento especializado? Sim: não exporta e-SUS Não: exporta e-SUS | Procedimentos | Geração do procedimento no atendimento
Médico clínico UPA | 2251-25 | Sim | 0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA | Automático
Médico clínico UBS | 2251-25 | Não | 0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA | Automático
|  |  | 0301010110 CONSULTA PRÉ-NATAL | Sugestão
|  |  | 0202031160 TESTES RAPIDOS P/ DIAGNOSTICO DA SIFILIS | Sugestão

## Lista treinamentos
Analista Responsável:
Setores:
LISTA DE PRESENÇA: _____/_____/______
Rotinas:
| NOME | SETOR | UNIDADE | ASSINATURA | HORÁRIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

## FAQ
Erro/Dúvida | Palavra-chave | Resposta | Caminho da funcionalidade | Possíveis causas | Funcionalidade
Vinculo com a equipe não esta ativo! | Equipe Vinculo Equipe Equipe inativa | - Acessar o cadastro do profissional, e verificar se a equipe esta ativa. - Verificar se a equipe que o usuário esta acessando no contexto, é a mesma que esta ativa no vinculo do profissional; - Sugerir deslogar e logar no sistema novamente para pegar o vinculo correto. | Cadastros > profissional > guia equipe | - Importação CNES (sistema > importação > CNES) pode ter inativado ou atualizado a equipe. - Equipe selecionada no contexto do sistema, foi inativada e esta setada a equipe incorreta. | Equipe
Produto sem estoque! Verifique disponibilidade em outras unidades. | Dispensa sem estoque Sem saldo Sem estoque Produto sem estoque | - Consultar a rotina de Estoque (Almoxarifado > Estoque) > localizar o produto > consultar se possui saldo para o mesmo centro de custo informado na rotina anterior. -- Se possuir saldo, possivelmente existe um incidente e o desenvolvimento precisa analisar. -- Se não possuir saldo, é preciso dar entrada no centro de custo utilizado, por meio da rotina de Almoxarifado > Entrada. | Estoque (Almoxarifado > Estoque) Entrada (Almoxarifado > Entrada) | - Não possui Entrada para o produto informado - Entrada pode ter sido cancelada - O material teve saídas que utilizou o estoque (exemplo: baixa, dispensa, inventário, transferências, consumo interno) - Se nenhuma das opções acima atendeu, pode haver um Incidente na rotina. | Dispensas
Vacinas não migram para RNDS | RNDS Exportação RNDS Inconsistencia RNDS | - Verificar se a configuração da integração RNDS esta realizada. -- Caso não possuir é necessário configurar, para saber como configurar acesse a explicação na central de ajuda https://saude.ajuda.betha.cloud/saude/RNDS -- Caso possuir, é necessário analisar as inconsistências no menu exportações, e corrigi-las individualmente. -- Se ao menos um registro foi exportado com sucesso, indica que o serviço de envio esta funcionando. -- O envio ao RNDS ocorre em tempo real, ao finalizar o registro da vacina, sendo aplicação ou resgate. | - Configuração RNDS (Sistema > Configurações > Integrações > RNDS) - Exportação RNDS (Sistema > Exportações > RNDS > Ver registros exportações e filtrar por Situação = Inconsistência ) | - Exportação não foi configurada ou foi configurada incorretamente. - Possui inconsistências e precisam ser corrigidas.
Como eu vejo o e-mail que o usuário cadastrou na central? | e-mail do usuário email acesso | - Acesse o gerenciador de acessos, localize o usuário e clique na engrenagem > editar. O e-mail esta visível na parte superior, logo abaixo do acesso de usuário. - Pelo sistema admin, também é possível realizar a consulta, porém este precisa de acesso ao sistema. | Utilitários > gerenciador de acessos ou admin.betha.com.br | - usuário não recorda o email - Recuperação de senha | Gerenciador de acessos
Como faço o bloqueio do agendamento de procedimentos, quando a cota estiver consumida? | Cota consumida Bloqueio Agendamento | Para que o sistema faça o bloqueio dos agendamentos, é necessário marcar o checbox "Bloquear o agendamento dos procedimentos quando não possuirem cotas definidas" | Programação orçamentária > convênios > gerenciar (imagem da engrenagem) > prestadores > editar. | check box "Bloquear o agendamento dos procedimentos quando não possuirem cotas definidas" não marcado. | Programação Orçamentária
Preciso incluir mais de um profissional em uma ausência | Ausência coletiva Profissional Agenda | é possível incluir mais de uma profissional em uma ausência, selecionando o campo "ausencia coletiva" e definindo os filtros: todos exceto ou especificos (em ambas as situações é possível selecionar mais de um profissional) | Agenda > Ausências > Ausência Coletiva > Profissionais | necessário marcar o Check box "Ausência coletiva". | Agenda
Ao criar uma agenda, o sistema retorna que a agenda está conflitando com outra agenda profissional | Criar agenda Agenda profissional | verificar se não há outra agenda profissional que já está criada, motivo este para o sistema criticar à ação. Recomenda-se utilizar os filtros e fazer um busca por profissional para validar se as agendas estão corretas. | Agenda > profissional > situação da agenda | verificar se não há agenda duplicada | Agenda
Pra que serve o controle de validade, no cadastro de produto? | Validade Cadastros Produtos | no sistema, esta funcionalidade existe para permitir o gerenciamento da validade de material ou medicamentos que possuem prazo de consumo, garantindo assim a gestão correta do estoque, rastreabilidade, conformidade legal e a segurança do paciente/consumidor. | Almoxarifado > Cadastros > Produto > Controlar validade | é fundamental utilizar a funcionalidade "Controlar validade" para que a gestão do estoque e dispensação fiquem adequada | Almoxarifado
Especialidade inativa | Cadastro Especialidade | Para ativar a especialidade, acesse o ícone (lápis), editar especialidade, marcar o check box "Registro inativo" em seguida, Salvar | Cadastros> Especialidade> Editar especialidade | a especialidade deve está marcada como "inativo" | Cadastros
Não consigo gravar motivo da visita | Domiciliar e territorial | no sistema é obrigatório selecionar pelo menos um motivo compatível com o e-SUS | Domiciliar e territorial > Visita>> Motivo | na visita domiciliar é obrigatório selecionar pelo menos um motivo compatível com o e-SUS | Domiciliar e territorial
Consigo remover usuário de todos os acessos, de todas as unidades? | Remover acesso Excluir Acesso de usuário Acesso unidades de saúde Acesso secretaria | para remoção de usuários de todos os locais, é necessário está logado no ambiente de secretaria, onde está disponível no gerenciador de acessos, o menu "Gestão de acesso". Logo ao clicar no campo "Excluir" o sistema irá remover o usuário de todas as unidades. | Utilitários> Gerenciador de acessos > Gestão de acessos. | para conseguir remover usuário de todas as unidades é necessário está logado no ambiente de secretaria | Gerenciador de acessos
Como configurar os produtos de acordo com a Portaria 344/98 | Vigilância Controle de Psicotrópicos Relatórios | - Para configurar os produtos é necessário adicionar as configurações de um tipo de receituário (Tipo de receita>Lista) e em cadastro de produtos (Grupo>Produto>Lista) | Farmácia>Cadastros>Receitas>Tipo da receita>Lista Almoxarifado>Cadastros>Produtos>Grupo>Receita>Lista | é fundamental ajustar esses parametros para gerar relatório 344 | Almoxarifado/Farmácia
Relatório de vacinas pendentes | Vacinas Pendentes Relatórios | - Para configurar é necessário criar o Quadro de Coberturas | Imunização>Quadro de Cobertura>Próxima dose |  | Imunização
Como reservar saldo do almoxarifado de uma requisição/transferência que está em análise? | Transferência Requisição Divergência no estoque | - Parametro deve ser ajustado em configurações, para que o saldo fique reservado | Configurações>Almoxarifado>Saldo Reservado |  | Sistema/Configurações
Como enviar a relação de estoque de medicamentos da saúde para o portal da transparência? | Portal da Transparência | - Parametro deve ser ajustado em configurações | Configurações>Integrações>Portal da Transparência |  | Sistema/Configurações
Não existe saldo suficiente para o produto | Empréstimo Produto | é necessário realizar uma entrada do produto para conseguir realizar o empréstimo, rotina semelhante ao almoxarifado. | Empréstimos>> Entradas>> Adicionar entrada | para atender a rotina de empréstimos é necessário dar entrada no produto, caso este processo não seja realizado, o sistema não valido a saída do produto ou equipamento. | Empréstimos
Como gerar/alimentar os indicadores do Cofinanciamento/Previne | Cofinanciamento Previne Brasil Indicadores | o registro correto e completo das ações de saúde na Atenção Primária | Atendimento>Alertas Previne Brasil>Visão Geral |  | Atendimento/Previne Brasil
Vacina não possui PNI? | Plano Nacional de Imunização | - é necessário realizar o cadastro de fabricante e informar que ele é um Produtor PNI | Almoxarifado>Cadastros>Fabricante |  | Almoxarifado
Saúde Domiciliar está disponível para iOS? | APP domiciliar App ACS IOS | - Não esta disponível para IOS
não aparece o imóvel no RES do cliente | RES imóvel atenção primária | a informação do imóvel está restrita ao responsável (titular) logo, não é possível listar a informação de imóveis no RES do dependente | Domiciliar e territorial > imóvel | a informação do imóvel no RES cliente é restrito ao responsável (títular). | Domiciliar e territorial
Obrigatoriedade do CPF e CNS | CNS Novo CNS CPF | As validações que exigem o CNS será atualizadas no sistema de acordo com a disponibilização dos layouts pelo ministério da saúde, porém no sistema é possível mudar as opções de validação, basta ir em configurações> Clientes e mudar a opção para tornar por exemplo, somente o CPF como obrigatório | Sistema > Configurações > Cliente > Validação do CPF/CNS nos cadastros do cliente | Validação de CPF / CNS nos cadastros do cliente | Sistema/Configurações
Cliente veio de outro município e não consta a 1ª dose da vacina no sistema. Como proceder? | Vacina Imunização Resgate | É possível fazer o registro retroativo através do campo "Resgate" é com isso ajustar o histórico de vacinação . Importante: o Resgate não movimenta estoque, ao contrário da aplicação, que movimenta estoque e exporta dados pro e - SUS. | Imunização > Vacina > Resgate | Cliente foi imunizado em outro município, porém não foi feito o registro no sistema. | Imunização
Há possibilidade de não enviar as fichas de vacinação para o e-SUS, quando enviadas ao RNDS? | RNDS Exportação RNDS fichas de vacinação | Sim. é possível configurar para que as fichas de vacinação não sejam mais enviadas ao e-SUS. Para ativar é necessário marcar a opção " Não enviar as fichas de vacinação para o e- SUS. | Sistema > Configurações > Integrações > RNDS > Utilizar RNDS > Checkbox "Não enviar as fichas de vacinação para o e - SUS. | Ao utilizar o RNDS é possível configurar para não enviar as fichas de vacinação para o e-SUS. | Sistema/Configurações
Cadastro imóvel só aparece para o responsável | Domiciliar e Territorial Imóvel Cadastro de Imóvel | De acordo com a documentação do sistema, o Cadastro do Imóvel é vinculado apenas ao Responsável Familiar no RES. Isso ocorre porque, conforme a regra do sistema, o responsável é o ponto focal para as informações de endereço e domicílio da família. Os dependentes, por estarem no mesmo grupo familiar, herdam o endereço do responsável. | Domiciliar e territorial > imóvel | A informação de imóvel é centralizada no Responsável Familiar para manter a integridade e unicidade do endereço da unidade familiar, não sendo exibida ou editável diretamente no cadastro dos dependentes dentro do RES. | Domiciliar e territorial
No endpoint /produtos tem o campo "observacao" porém na tela de cadastro não existe o campo. Onde aparece essa informação? | Produtos Observação Empréstimos | o campo "observação" não é exibido em tela, no cadastro de produtos, mas, ele se faz necessário no service layer, pois na rotina de equipamentos, dentro de empréstimos, também é feito um cadastro de produto, porém com campos diferentes, como, por exemplo, o campo "observação". | Empréstimos>Equipamentos |  | Empréstimos
Na exportação do e-SUS nã está contabilizando o indicador APS de consulta agendada | Indicadores Cofinanciamento Previne Brasil Exportação e-SUS | A documentação indica que não existe envio de agendamentos diretamente para o e-SUS. O que é enviado é a informação do tipo de atendimento registrado no momento do Atendimento. Os tipos de atendimento que o sistema considera para o e-SUS, e que impactam na contagem dos indicadores como consulta agendada, são: 1 Consulta agendada programada / Cuidado continuado 2 Consulta agendada 4 Escuta inicial / Orientação 5 Consulta no dia 6 Atendimento de urgência Portanto, os agendamentos serão considerados se o tipo de atendimento registrado for 1 (Consulta agendada programada / Cuidado continuado) ou 2 (Consulta agendada). | Atendimento>Alertas Previne Brasil>Visão Geral | A ausência na contabilização do indicador pode estar relacionada ao tipo de atendimento que foi selecionado no momento do registro da ação de saúde, que deve ser um dos tipos 1 ou 2. | Atendimento/Previne Brasil
Você possui atendimentos não finalizados, esses não serão faturados | Atendimento Alerta | profissional com registro em banco que foi removido | Atendimento | profissional com registro em banco que foi removido | Atendimento
CBO de profissionais sendo alterados no RES durante atendimento | CBO RES Atendimento | não está ocorrendo nenhuma alteração no CBO dos profissionais na visualização do RES. O que ocorre, é que se houver um profissional responsável pelo primeiro atendimento, o mesmo será exibido, mas, se não houver ainda, será exibido o usuário que cadastrou o atendimento | Cadastros>Clientes>RES Atendimento>RES | não está ocorrendo nenhuma alteração no CBO dos profissionais na visualização do RES. O que ocorre, é que se houver um profissional responsável pelo primeiro atendimento, o mesmo será exibido, mas, se não houver ainda, será exibido o usuário que cadastrou o atendimento | RES
Inserir nas fichas registro de deficiências | Deficiências Atendimento ACS Cadastro Invidual | Para inserção de dados de pessoas com deficiência você pode realizar a inserção através do atendimento do paciente/cliente, cadastro ou na ficha de cadastro individual | Atendimento>Evolução>Deficiências Cadastros>Clientes>Informações Complementares>Deficiências Domiciliar e Territorial>Visita>Adicionando visita>Informações Complementares>Deficiências |  | Atendimento/Cadastros/Domiciliar e Territorial
Cliente em insegurança alimentar, o sistema gera algum tipo de alerta? | Insegurança alimentar Alertas Cadastro individual | Para gerar alerta de insegurança alimenta, é necessário que a informação seja vinculada no cadastro individual do cliente, desta forma, ao gerar o atendimento o sistema gera o alerta automaricamente. | Domiciliar e Territorial > Cadastro individual > Informações sociodemograficas>> TRIA | o sistema gera alerta de insegurança alimentar para o cliente se for selecionadas as opções na triagem para Risco de Insegurança Alimentar (TRIA) | Domiciliar e territorial
A informação ACS no agendamento é o ACS responsável pelo cadastro individual? | Agendamento ACS | Sim, a informação é oriunda do cadastro individual, da versão atual | Agendamento > agendamento > clicar sobre paciente agendado Domiciliar e territorial > cadastro individual > localizar o paciente, e verificar o profissional da versão atual da ficha. |  | Cadastro individual
procedimento está configurado para envio pelo BPA - C e BPA-I. | Registro de produção BPA Procedimento | Caso o procedimento esteja marcado para registrar o BPA - C e o BPA - I o sistema irá validar o instrumento que foi marcado na configuração da exportação | Sistema > Configurações > Exportações > Configurações de exportação. | pode ocorrer de o procedimento está marcado para ambos os registros, nestes casos, o sistema irá validar a regra configurada na exportação. | Sistema/Configurações/Exportações
Foi corrigido uma inconsistencia do BNDASAF mas o problema persiste e gera erro na importação. | Erro BNDASAF Exportação BNDASAF | Após a correção deve reprocessar o registro para forçar um novo envio. Após isso é necessário analisar o erro, se for o mesmo, é possível que seja um incidente no reprocessamento. - Após corrigir, clique em reprocessar inconsistências e aguarde uns 20 minutos, e confira novamente. | Sistema > Configurações > Exportações > BNDASAF > detalhes da exportação | Erro na rotina ao corrigir. Intabilidade no envio/conexão BNDASAF Necessidade de reprocessar os registros | Exportação BNDASAF
Cadastrar profissional fora da rede | Cadastro Profissional | Pode cadastrar como um profissional de saúde normal, como fora do municipio (setar sim) | Cadastros > profissinais |  | Profissionais
Cadastrar unidade fora da rede | Cadastro de unidade Unidade fora da rede | Pode cadastrar como uma unidade de saúde normal | Cadastros > unidades |  | Unidades
Erro ao consultar cadastro do cliente: Erro de autenticação com o serviço de busca na base nacional, tente novamente mais tarde. | Busca Base nacional cadastro do cliente | uma das possíveis razões para este erro é a indisponibilidade nos serviços de consulta no web service. Recomenda-se consulta ao portal e verificar se houve alguma atualização e consultar o apoio técnico: https://servicos-datasus.saude.gov.br/detalhe/tgKoKpju8s | Atendimento > Adicionar Cliente > Consultar base nacional (ícone lupa). | o motivo do erro pode ser a indisponibilidade no webservice do portal de consulta do minitério. | Atendimento/Cliente
Posso adicionar uma dose extra na vacina? | Imunização Vacina Dose | As regras de vacinação e suas atualizações são feitas conforme dicionário de dados do e-SUS. Consultar equipe técnica em caso de dúvidas. https://integracao.esusab.ufsc.br/ledi/documentacao/regras/validar_regras_vacinacao.html |  | As doses são atualizadas conforme dicionário de dados do e-SUS | Imunização
Após conferência do estoque, tenho uma sobra, como faço para registrar? | Estoque Sobra Inventário | no caso de sobra, se o material ou medicamento já possui lote, é possível registrar o ajuste na função inventário. | Almoxarifado > Inventário |  | Almoxarifado
Como faço pra visualizar o almoxarifado de outra unidade? | Almoxarifado Estoque Unidade Pernissionamento | Para visualizar individualmente o almoxarufado/estoque das unidades é necessário acessar pelo ambiente de Secretaria, além disso é possível fazer transferências entre as unidades, impressões, entre outras opções | Almoxarifado > Estoque | Almoxarifado
Houve uma queda de energia na unidade, como proceder? | Ocorrência Externas Queda de energia | nestes casos recomenda-se a utilizar a função atendimento retroativo, pela regra do e - SUS pode ser feito em até 7 dias corridos. | Atendimento > Ambulatorial > + Atendimento > Atendimento retroativo (botão seta para baixo). | se o atendimento não foi salvo automatico, deve-se usar a função atendimento retroativo e alimentar as informações no sistema. | Atendimento.
A função reprocessar movimentações está inativo. | Exportações Reprocessar | em algumas situações, pode ocorrer o bloqueio da função, caso o usuário clique seguidamente no botão reprocessar. Nestes casos consultar equipe especializada. | Sistema > Exportações > Reprocessar movimentações | em algumas situações, pode ocorrer o bloqueio da função, caso o usuário clique seguidamente no botão reprocessar. Nestes casos consultar equipe especializada. | Sistema/Exportações
Como reprocesso uma competência | Exportações Reprocessar | Acessar a rotina de exportação, e clicar sobre o ícone de reprocessar, aguardar uns minutos até que o processo seja finalizado. | Sistema > Exportações > Reprocessar movimentações
Qual a diferença da permissão Administrador e permissão Acesso Técnico? | Permissões de acesso Acesso tecnico Usuário administrador Usuário admin | Administrador vai ter acesso a todo o sistema e tecnico libera algumas permissões mais tecnicas para configuração e os gerenciadores de relatórios e script. Para cliente, sempre liberar usuário normal (não tecnico). Para os tecnicos, suporte, sempre acesso tecnico. Nosso suporte não consegue ou remove permissões, somente orienta a um admin do sistema a fazer isso. Orientar o usuário a procurar o admin do sistema, para ajustar as permissões. | Utilitários> Gerenciador de acessos > Gestão de acessos. |  | Gerenciador de acessos
Qual a diferença da permissão Administrador e não admin? | Permissões de acesso Acesso tecnico Usuário administrador Usuário admin | Admin, tem acesso a todos os menus e telas, conforme contexto que esta dando a permissão. Não admin acesso personalizado, cada usuário só vai acessar os menus que for configurado | Utilitários> Gerenciador de acessos > Gestão de acessos. |  | Gerenciador de acessos
Preciso anexar um exame anterior na ficha do paciente | Anexos Documentos RES | Basta acessar o RES (Registro Eletronico de Saúde) do paciente, guia Anexo, sendo possível anexar uma imagem, um prontuário ou ainda um resultado de exame. A função conta ainda com um campo de observações, onde é possível digitar ou transcrever (ícone áudio) anotações diversas.
Não estou conseguindo imprimir um relatório. o sistema retorna: relatório não encontrado | Relatórios | Acessar sistemas> modelo padrão de impressão> clicar na imagem do lápis para editar e inserir o título do relatório, após isso este fica habilitado para impressão. | Sistemas> Modelo padrão de impressão | possivelmente o relatório não está habilitado para imrpessão | Sistema
Estou com um iten com saldo zerado, porém não consigo inativar o item | Almoxarifado Estoque Produto | em ambiente de secretaria, acessar o menu lateral Almoxarifado> estoque>> selecionar o produto desejado (pode filtrar por saldo, por exemplo) > detalhar estoque | almoxarifado> estoque | possivelmente o produto está com saldo em alguma unidade, com isso teria que teria que ter acesso em ambiente de secretaria pois possivelmente pode ter saldo em outra unidade.
Profissional com CBO não compatível para gerar ficha | Domiciliar e territorial CBO incompatível | Verifica o CBO selecionado no contexto do sistema, precisa ser compatível com as regras do e-SUS. |  | Especialidade selecionada incorreta no contexto Vinculo CBO incorreto, no cadastro do profissinal Validação e-SUS não permite que este CBO faça registro dessa ficha
Regras do e-SUS | e-SUS | Regras conforme dicionário de dados e-SUS: https://integracao.esusab.ufsc.br/ledi/documentacao/estrutura_arquivos/dicionario-fcc.html
Como saber a versão compatível do nosso sistema com e-SUS | versão e-sus | No sistema, a versão LEDI esta disponível na tela de exportação do e-SUS, canto superior; No e-SUS, é possível consultar pelo layout de integração: https://integracao.esusab.ufsc.br/ledi/index.html
Como Criar usuário |  | O cliente deve ter seu usuário criado e ativado por meio da central de usuário para poder ser liberado o acesso ao sistema.
Como funciona o acesso ao sistema nas unidades |  | Secretaria: Para criar acesso a secretaria, selecione no contexto do sistema a unidade Secretaria, assim a permissão será concedida no perfil de secretaria, e o usuário terá acesso a todas as unidades. Unidade: para criar acesso a uma unidade específica, selecione no contexto do sistema a unidade, assim a permissão será concedida somente nesta unidade, não tendo acesso as demais.
Como acessar gerenciador de acessos ou criar grupos de usuários |  | Utilitários > Gerenciador de acessos Grupos: - Criar grupos de permissões, e definir os usuários em cada grupo. - Grupo respeita o contexto (cada unidade precisa criar os grupos) Ou definir as permissões individual por usuário.
Como Vincular profissional ao usuário |  | Cadastros > Unidade de Saúde > Profissionais - No campo Usuário do sistema informe o usuário já cadastrado no gerenciador de permissões.
Como Conferir seus vínculos empregatícios |  | Cadastros > Unidade de Saúde > Profissionais > Vínculos / Equipes Confira se todos os vínculos empregatícios/equipes estão de acordo com a realidade do profissional, pois os CBO’s vinculados, definem algumas permissões de cadastros/acesso nas rotinas do sistema como: atendimento, fichas do e-SUS etc. Vínculos: Vincular especialidade (para listar no contexto)
Quando não existe o registro do produto no catmat? | CATMAT | Criar o registro no cadastro CATMAT | Almoxarifado > cadastros > catmat
Como dar permissão para farmaceutica liberar um medicamento antes do prazo indicado no sistema | Liberação Medicamentos Farmácia | Nesse caso é necessário um usuário administrador acessar sistema> Configurações> farmacia> Menu: Dispensa de medicamento antes do término do treinamento, marcar a opção "Permitir", Permitir com senha" ou "não permitir". | Sistema> configurações> Farmacia |  | Sistema/Farmacia
Estou com as credenciais aprovadas em produção no portal BNAFAR, configurei no Saúde, mas o sistema não gera nenhuma movimentação | BNAFAR Credenciais BNASAF | Após aprovação em produção, as credenciais devem ser configuradas em Sistema> Configurações> Almoxarifados, se após a baixa de um medicamento não estiver gerando as movimentações, verificar em cadastro> Unidades e ver se está marcado o parametro "Enviar para o BNDASAF". Caso não solucione, orienta-se a alterar a senha no portal BNAFAR. | Cadastro> unidades
Ao agendar (agendamento externo) um cliente na regulação não aparece o convênio para a especialidade | agendamento externo convênio | Verificar no cadastro de convênio se a especialidade esta vinculada ao aconvênio;
Em vacina > resgate a unica opção de estratégia que libera é a estratégia "Pesquisa" | Resgate Vacina Imunobiológico Estratégia | Quando for resgate só pode ser pesquisa, conforme regras do e-sus >> Se o campo stRegistroAnterior = true, não é de preenchimento obrigatório e pode ser preenchido somente com o valor 11 - Pesquisa; https://integracao.esusab.ufsc.br/ledi/documentacao/estrutura_arquivos/dicionario-fv.html | Imunização | Regra do e-SUS | Imunização
Como cadastrar equipe emulti | equipe emulti | Equipe emulti (tipo 72) é um grupo de equipes, cujo os proficcionais dessa equipe podem atuar em comum para atender a demanda de todo o municipio. Para vincular um profissional na emulti, precisa incluir o profissional na EQUIPE, e vincular esta equipe na Emulti. Caso a emulti ja esteja criada, e com equipe vinculada, basta incluir o profissional na equipe que automaticamente ele é alocado na emulti. Lembrando que alguns CBOS são aceitos na emulti, e pode ser um motivo para não apresentar. | Cadastro > unidade > Equipe | Atendimento compartilhado não habilita, pois precisa ser equipe emulti. Não consgue vincular profissional diretamente na emulti. | Equipe